长沙市科协项目协议书

| 项目名称： | 发展长沙市生产服务业带动提升战略新兴产业研究 |
| --- | --- |
| 项目类别： |  |
| 项目编号： |  |
| 项目承担单位： | 长沙理工大学 |

长沙市科学技术协会

# 2012年制

甲方：长沙市科学技术协会

乙方（项目承担单位）：长沙理工大学

根据《长沙市科协项目管理办法（试行）》和科协项目指南要求，乙方申报的＿发展长沙市生产服务业带动提升战略新兴产业研究＿项目，经甲方专家评审委员会评审通过，经公示无异议，甲方同意将本项目交由乙方完成，双方签署以下协议书：

一、在项目执行期内项目经费总投入＿2＿万元，其中乙方自筹资金＿＿万元，甲方资助乙方＿2＿万元。

甲方资助乙方的经费分　　次拨付，拨付时间：

第一次＿＿＿＿＿＿＿＿，拨付　　%，计　　万元。

第二次＿＿＿＿＿＿＿＿，拨付　　%，计　　万元。

二、本项目有效期从2012年10月至2013年10月。

三、本项目应完成的主要内容及主要指标

一、项目总体目标和主要内容 本项目从长沙市生产服务业与战略新兴产业的理论研究、实证研究、案例及对策研究这一有机系统的构建出发，沿着生产服务业与战略新兴产业的带动提升发展关系这条主线，全面系统地研究长沙市生产服务业与战略新兴产业“带动提升外在表现形式”、“带动提升内在运作机理”、“带动提升发展模式”、“带动提升影响因子”、“带动提升评价”等具体问题。围绕回答：长沙市生产服务业与战略新兴产业带动提升需求现状如何、生产服务业与战略新兴产业带动提升发展一般内在机理、影响生产服务业与战略新兴产业带动提升绩效的因素、实证及案例分析长沙市生产服务业与战略新兴产业带动提升现状、采取何种对策确保产业带动提升的发展等问题来进行深入研究。

二、主要指标 1、主要社会指标（项目实施对满足社会公众需求，促进人才的培养，提高公众科学文化素质，提高学科水平等方面的作用、效果和影响（受众率和公众参与度情况），以及开发或创造的新技术、新方法等科研成果对推进科学技术进步的作用、效果和影响。） 2、主要技术指标：（如形成与推广的专利、新技术、新产品及论文专著、提案议案成果等数量、指标及其水平等。） 3、主要经济指标：（如技术与产品所形成的市场规模、经济效益、项目实施中形成的示范基地及其规模等）

三、本项目实施的进度计划与阶段目标（分半年列出项目实施进度及相应的主要目标） 研究工作拟分三个阶段进行： 第一阶段：2012年10月至2012年12月，长沙市生产服务业与战略新兴产业及其有关企业的调研。拟采取全面调查、抽样调查等调查方式。首先拟组织一次问卷调查，完成调查表的设计工作，选择调查的产业和企业实施问卷调查。并在12月底之前完成调查结果的统计整理工作，提出调研报告。 第二阶段：2013年1月至2013年6月，对长沙市生产服务业与战略新兴产业的“带动提升外在表现形式”、“带动提升内在运作机理”、“带动提升发展模式”、“带动提升影响因子”、“带动提升评价”等具体问题，展开理论研究。提交研究报告。 第三阶段，2013年7月至2013年10月，对长沙市生产服务业带动提升战略新兴产业的政策建议，请资深专家及相关部门的管理者召开座谈会，就以上研究结果进行评价，提出改进意见。

四、预期主要成果（向甲方提交或展示的综合报告、论文著作、提案议案成果；实物样品和项目资料；研发的技术设备等） 向甲方提交综合报告3份、论文3篇、政协提案议案1~2份。

四、乙方应按照协议书规定的内容及目标组织实施，并接受甲方的监督检查。按照《长沙市科协项目管理办法（试行）》的有关要求，于次年6月底前如实向甲方报送本年度项目执行情况统计报表和项目年度总结。

五、项目完成后，乙方应及时申请验收，向甲方提交项目总结报告、项目经费决算和体现项目成果的有关材料，并参照《长沙市财政公共项目支出财政绩效评价指标体系》组织项目绩效自评，向市科协和市财政部门报送自评报告。逾期不报送绩效自评报告，不再安排项目资金，并按长沙市相关规定与要求追究单位或个人的责任。

六、项目绩效考评由市科协和市财政部门组织实施。主要对项目的实施内容和完成情况进行评定，对项目的科学技术水平、社会公共效益、经济效益和环境效益及可持续影响，包括定量目标（数量、质量、时效）、成本目标、定性目标进行评定，对项目的资金和财务管理情况（包括项目资金管理制度的执行及专款专用情况，支出审批手续是否严格和流程规范，项目支出单独设置明细账户核算和支出用途清晰等）进行评定，对项目实施单位满意度情况进行评定。

七、协议双方不得擅自变更、修改合同。执行过程中如需修改原协议内容，须经甲、乙双方共同商定。如发生争议，应协商解决，经协商无法解决争议的，任何一方均可向长沙市仲裁委员会提出仲裁。

八、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效，协议文本一式三份，分别存甲方一份，乙方一份，市财政部门一份，每份具有同等法律效力。

九、未尽事宜，参照《长沙市科协项目管理办法（试行）》及相关规定执行。

甲方：长沙市科学技术协会（盖章）      乙方（项目承担单位全称）（盖章）：

法人代表（签章）：                     法人代表（签章）：

归口管理部室负责人（签章）：           联系电话：0731-85258423

联系电话：                            项目负责人（签章）：

地址：                邮编            联系电话：13203142111

开户银行：湖南长沙市农行高云支行

年   月   日                   账号：18-0514，0104，0000，158

地址：长沙市万家丽南路二段960号

邮编：410114

年   月   日