## Sheet1
表三： 能源动力工程学院2007-2008学年第2学期研究生、实验室、学科建设工作计划进程表
时间 | 项目 | 周次 | 内容 | 负责人 | 相关单位 | 备注
三月 | 实验室搬迁准备、2008年度实验室建设项目申报 | 第2周 | 1、做好实验室搬迁的前期调研工作 2、完成2008年度教学实验设备和学科设备的申报工作 3、做好第11次学位授权审核申报工作，完成“动力机械及工程”博士点、“动力工程及工程热物理”一级学科硕士、博士点申报材料，争取突破博士学位点。 | 陈荐 | 各教研室主任、实验中心主任 | 学位点申报为3-5月份的重点工作
| 实验室搬迁与省重点实验室学术委员会调整 | 第5周 | 1、做好实验室搬迁的前期工作 2、完成热工基础相关实验室的搬迁工作 3、调整省重点实验市的学术委员成员，举办实验市建设与发展研讨会 | 陈荐 | 实验中心、省重点实验室
四月 | 研究生招生、就业工作 | 第9周－第10周 | 1、组织 研究生面试工作,加强研究生调剂工作,顺利完成2008级研究生招生计划 2、做好研究生就业工作，确保2005级研究生顺利就业 3、争取一定的经费投入，加大省重点学科和省重点实验室建设力度，带动和提高学院学科建设水平。 4、完成学校创新团队建设的年度考核 | 陈荐 | 研究生办公室
五月 | 课题申报 | 第11周 | 1、组织完成研究生教研课题的申报 2、组织申报热能工程省级预备学科工作 | 陈荐 | 相关学科负责人
| 研究生精品课程建设 | 第12周 | 1、加强研究生课程建设，启动1-2门研究生精品课程建设 | 陈荐 | 相关学科负责人
六月 | 学科建设研讨 | 第16周 | 举办2008年度学院学科建设研讨会 | 陈荐 | 相关学科负责人、学科骨干