长沙理工大学能源与动力工程学院

能动通［2007］02号

关于印发迎接教育部本科教学水平评估工作安排的通知

院属各单位：

根据学校长理工大通（2007）16号文件精神，并按照工作计划进度要求，经党政联席会议研究决定，特制定详细的工作方案，加强本科教学水平评估工作冲刺阶段各部门的责任感和紧迫感，切实作好各项迎评准备，为确保学校本科教学工作水平评估创优工作提供强有力的保障，请各单位认真参照执行。

特此通知！

附件：能源与动力工程学院迎接教育部本科教学水平评估工作计划

附表：能源与动力工程学院迎接教育部本科教学水平评估日程安排

能源与动力工程学院

2007年7月17日

关键词：迎接  教育部  本科教学评估  工作安排  通知

报  送：校办  教务处

抄  送：院属各单位

能源与动力工程学院办公室           2007年7月17日印发

（共印10份）

附件：

能源与动力工程学院

迎接教育部本科教学工作水平评估工作计划

- 迎评工作领导小组与工作小组

1.领导小组

组  长：宋建社   李录平

副组长：陈冬林

组  员：陈  荐   丁  力   刘  亮

秘  书：周  臻

2.工作小组

组  长：陈冬林

组  员：刘名兰   周  臻   罗建国   鄢晓忠   傅俊萍

谢又成   靳攀科

协助部门：评建办、教务办、院  办、学工办及各个教研室、实验中心

- 教学任务调整与教学文档建设

具体要求和完成时间安排见附件。

1.教学任务调整。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：刘名兰

2.下学期任课教师（包括实验室教师）的试讲安排与具体实施。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：刘名兰   鄢晓忠   傅俊萍   谢又成   饶洪德

3.下学期任课教师的教案、讲稿，教学日历检查。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：刘名兰   鄢晓忠   傅俊萍   谢又成   饶洪德

4.2007届毕业设计（论文）的整改、归档。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：刘名兰   鄢晓忠   傅俊萍   谢又成   饶洪德

5.2006/2007学年试卷检查及2006/2007学年的实习报告及课程设计检查与归档。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：刘名兰   鄢晓忠   傅俊萍   谢又成   饶洪德

6.2006/2007学年院级教学文档整理与归档。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：刘名兰   周  臻   各教研室主任

三、实验教学与迎检工作

1.实验教学各类文档的补充与完善。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：饶洪德

2.实验课的教材的编写与定稿。

院领导负责人：陈冬林

具体责任人：饶洪德

3.实验室迎检专家现场考察的准备工作

院领导负责人：陈  荐

具体责任人：饶洪德

四、宣传工作

1.学院的整体形象宣传工作。

院领导负责人：宋建社

具体责任人：杨  李   罗建国

2.学科宣传工作。9月1日完成。

院领导负责人：刘  亮

五、学生动员与管理

1.协助学校相关职能部门对学生宿舍实施调整。

院领导负责人：丁  力

具体责任人：靳攀科

2.学生迎评动员工作。

院领导负责人：丁  力

具体责任人：靳攀科

3.协助好学生技能抽测培训组织工作。

院领导负责人：丁  力

学生工作部门主要负责人：靳攀科

教学部门负责人：刘名兰

4.作好评估期间各项学生管理工作。

院领导负责人：丁  力

- 现场考察组织与安排工作

1.制订实验室迎检工作安排。

院领导负责人：李录平

具体责任人：绕洪德

2.进一步修改PPT汇报材料，组织院级审查。

院领导负责人：李录平

具体责任人：周  臻

3.环境布置及卫生检查。

院领导负责人：宋建社

具体责任人：杨  李

- 迎评工作中的业绩考核与后勤保障

1.后勤保障工作

院领导负责人：宋建社

具体责任人：杨  李

2.迎评过程中的各项工作业绩考核

院领导负责人：宋建社

具体责任人：周  臻   杨  李

能源与动力工程学院迎接教育部本科教学水平评估工作安排表

| 类别 | 序号 | 工作内容 | 要求 | 负责人 | 参加人员 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学工作 | 1 | 2007届毕业设计(论文)整改、归档工作 | 1、指导教师自查：毕业设计(论文)成品应符合有关规范，对校、院督导组检查中发现的问题及自查中发现的问题按要求进行整改。 | 各毕业设计指导教师 |  | 2007.7.19 |  |
|  |  |  | 2、教研室检查：检查毕业设计(论文)是否规范符合要求，对发现的问题是否进行了整改。 | 教研室主任 | 各专业毕业设计指导小组成员 | 2007.7.20 |  |
|  |  |  | 3、院督导组检查：检查毕业设计(论文)是否达到了归档要求。 | 陈松桂 |  | 2007.7.23 |  |
|  |  |  | 4、毕业设计(论文)归档。 (1)、毕业设计(论文)情况一览表、毕业设计(论文)题目申报汇总表、毕业设计(论文)题目申报表等材料中题目要一致。 (2) 毕业设计(论文)情况一览表一式两份，一份随毕业设计(论文)送校图书馆，一份交院教务办并附电子文档。 (3)毕业设计(论文)电子文档交院资料室保存。 | 教研室主任 | 各位毕业设计指导教师 | 2007.7.25 |  |
|  | 2 | 青年教师培训 | - 公开示范课：教学名师衣晓青老师主讲。 - 教案、讲稿、教学日历的编写。 - 优秀教案、讲稿、教学日历展示。 | 陈冬林 | 青年教师及自愿参加者 | 2007.7.20下午 |  |
|  | 3 | 2006/2007学年课程设计、实习报告检查 | - 教研室自查：按教务处有关实习、课程设计管理文件进行。 | 教研室主任 | 教研室教师 | 2007.7.25 |  |
|  |  |  | 2、督导组检查。 | 陈松桂 | 督导组全体成员 | 2007.7.26 |  |
|  |  |  | 3、制订课程设计评分细则。 | 刘名兰 |  | 2007.7.24 |  |
|  | 4 | 2006/2007学年考试试卷检查、验收、归档 | 1、教研室自查：按教务处《关于课程考试试卷评阅及管理》的通知要求精神，保证评阅规范，做好试卷分析，确保试卷质量达到良好水平。 | 教研室主任 | 有关教师 | 2007.7.27 |  |
|  |  |  | 2、督导组检查。 | 陈松桂 | 督导组全体成员 | 2007.7.30 |  |
|  | 5 | 实验教学工作 检查 | 1、实验中心自查：检查实验室设备使用记录、设备维修记录、教研活动记录学生实验记录、实验报告及批阅；实验教学教案、讲稿、日历，设备帐、物卡等。确保材料齐备、评阅规范。 | 饶洪德 | 实验中心全体人员 | 2007.7.23 |  |
|  |  |  | 2、督导组检查。 | 陈松桂 | 督导组全体成员 | 2007.7.28 |  |

| 类别 | 序号 | 工作内容 | 要求 | 负责人 | 参加人员 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学工作 | 6 | 2006/2007学年、讲稿、教案、日历，2007/2008学年第1学期教案、日历的检查 | - 教研室自查：将2006/2007学年、讲稿、教案、日历；2007/2008学年第1学期教案、日历检查后进行归档。 2、 | 教研室主任 | 全体教师 | 2007.7.31 |  |
|  |  |  |  | 陈松桂 | 督导组全体成员 | 2007.7.31 |  |
|  |  |  | 1、教研室试讲 | 教研室主任 | 各教研室教师 | 2007.7.30 |  |
|  |  |  | 2、院级试讲 | 陈冬林 | 督导组全体成员 | 2007.8.3 |  |
|  | 8 | 2006/2007学年教学文档归档工作 | 按有关要求进行归档。 | 刘名兰 | 各教研室 | 2007.8.4 |  |
| 实验教学 | 9 | 实验教学各类文档 | 补充与完善 | 饶洪德 | 各教研室 | 2007.7.27前 |  |
|  | 10 | 实验课教材 | 编写与定稿 | 饶洪德 | 各教研室 | 2007.8.4前 |  |
|  | 11 | 实验室现场考察工作 | 迎接现场考察等有关准备工作 | 饶洪德 | 各教研室 | 2007.8.1前 |  |
| 宣传工作 | 12 | 学院整体形象 | 宣传 | 罗建国 杨 李 | 办公室 | 2007.9.10前 |  |
|  | 13 | 学科工作 | 学科宣传 | 刘 亮 | 各教研室 | 2007.9.10前 |  |
| 学生动员与管理 | 14 | 宿舍管理 | 协助学校相关职能部门对学生宿舍实施调整 | 丁 力 | 靳攀科 | 2007.8.23前 |  |
|  | 15 | 学生迎评动员 | 负责做好本学院学生迎评动员工作 | 丁 力 | 靳攀科 | 2007.8.30前 |  |
|  | 16 | 技能抽检 | 学住好学生的技能抽检培训组织工作 | 丁 力 | 靳攀科 刘名兰 | 2007.8.30前 |  |
|  | 17 | 学生管理 | 做好评估期间学生管理工作 | 丁 力 | 靳攀科 | 2007.8.23前 |  |
| 现场考察组织与安排 | 18 | 制定实验室迎检工作安排 | 按有关规定做好充分准备 | 李录平 | 饶洪德 | 2007.8.1前 |  |
|  | 19 | PPT | 进一步修改汇报材料PPT，组织院级审查 | 李录平 | 周 臻 | 2007.9.5前 |  |
|  | 20 | 学院环境 | 环境布置与卫生检查 | 宋建社 杨 李 | 院属各单位的办公室 | 2007.9.5前 |  |

能源与动力工程学院

2007.7.18